## Willem
Willem Fikkert (57%)
Datum | Uren | Notitie
2017-11-13 | 3 | Plan van Aanpak Versie 2.0, hardware lijst definitief maken
2017-11-14 | 3 | Inhoud van FO, TO, Testverslag bepalen. Organisatie van Drive bijgewerkt
2017-11-15 | 5.5 | Functioneel ontwerp: Activity diagram, CRUD matrix, Ethische verantwoording, Security, Sequence Diagram
2017-11-16 | 5 | Gesprek met netwerkbeheer over toegang tot het netwerk. Code standaard opgesteld. FO: kleine aanpassingen aan activity diagram, sequence diagram en CRUD matrix. Inleiding geschreven, enkele testscenario's opgesteld
2017-11-17 | 3 | FO nagekeken, kleine aanpassingen, voortgangsgesprek met Gido
2017-11-20 | 3.5 | PICOTCP workshop
2017-11-21 | 4.5 | Technisch ontwerp: Sequence Diagram, Class diagram, Timing Diagram en Activity diagram
2017-11-22 | 5 | Ethische verantwoording, Technisch ontwerp: Inleiding, Sequence diagram, activity diagram. TO nakijken en fouten updaten
2017-11-23 | 4.5 | TO nakijken, aanpassingen activity diagram. Workshop ethiek
2017-11-28 | 1 | Progress report week 2 maken, TO/FO opsturen voor feedback
2017-11-29 | 1.5 | Gesprek met Gido, FO updaten
2017-11-30 | 2.5 | FO en To updaten, Verschil beschrijven tussen realiseren en concept
2017-12-05 | 3 | Gesprek hago, Functioneel ontwerp: Hoe wordt data verstuurd. progress report week 3. Onderzoek naar bots voor whatsapp/telegram
2017-12-08 | 5 | BLE uittesten, progress report schrijven
2017-12-12 | 4 | USART2 library, aanvullingen bij de backlog toevoegen
2017-12-13 | 5 | Backlog verdelen, Programmeren library battery measure
2017-12-14 | 4.5 | Testen battery measure library, Starten met Installatie programma
2017-12-15 | 7 | Installatie programma, kijkt welk type module aangesloten is en past daar de indeling van het scherm aan.
2017-12-19 | 7.5 | Battery measure library omzetten van STM32F0xx naar STM32F1xx, acknowledge on receive voor de ble library
2017-12-20 | 3 | MongoDB opzetten, ble acknowledge ('s ochtends sollicitatiegesprek)
2017-12-20 | 3.5 | progress report week 5, Marketing document ('s avonds thuis)
2017-12-21 | 7 | memory management (malloc), testen acknowledge, verdergaan met installatie programma
2017-12-22 | 6 | Battery measurement stroom uitzetten, gesprek Gido, Gesprek Hago
2017-12-30 | 3 | Technisch ontwerp: Klassen diagram updaten, zodat het overeenkomt met de realisatie
2018-01-01 | 5 | Technisch ontwerp: klassen diagram updaten, uitleg erbij schrijven. Progress report week 6. BLE acknowledgement optimalisatie/bug fixes manier bedenken
2018-01-02 | 8.5 | BLE acknowledgment optimalisatie/ bug fixes. Battery measure library omschrijven van HAL naar registers
2018-01-03 | 8.5 | Sensor module alles samenvoegen
2018-01-04 | 8 | Battery measurement open drain (zodat de batterij niet te snel leegloopt), installatieprogramma
2018-01-05 | 8 | sensormodule helpen, ble helpen, mastermodule helpen
2018-01-08 | 7.5 | Documentatie: Ethische verantwoording, progress report kerstvakantie. Alle documentatie doorlezen om te kijken of alles nog klopt. Begin maken met het final report, trello bijgewerkt
2018-01-09 | 8.5 | Sensor module power efficiency, gesprek Gido, sensor module alles samenvoegen
2018-01-10 | 8.5 | Sensor module code afmaken, master module, verbinding tussen sensor module en master module testen
2018-01-11 | 10 | Documentatie: Klassendiagram Sensor module, Schematische weergaven van sensor module en master module, Database ontwerp, Security
2018-01-12 | 10.5 | Timing diagram, Testverslag, Klassendiagram master module, progress report week 7, Reflecties, alle documentatie nog een keer doorlezen
2018-01-13 | 8 | Klassen diagram, Activity diagram, sequence diagram, Alles afronden, layout fixen van documentatie (google docs naar docx naar pdf).
Totaal: | 191.5

## Michiel
Michiel van Dalfsen (53%)
Datum | Uren | Notitie
2017-11-13 | 3 | PVA versie 2.0 + contact Tim en Netwerkbeheerder
2017-11-14 | 3 | inhoud van FO/TO/testverslag bepalen, organisatie van opslagmedium
2017-11-15 | 5 | Functioneel ontwerp
2017-11-16 | 5 | Gesprek met netwerkbeheer over toegang tot het netwerk. Code standaard opgesteld. FO: kleine aanpassingen aan activity diagram, sequence diagram en CRUD matrix. Inleiding geschreven, enkele testscenario's opgesteld
2017-11-17 | 3 | FO nagekeken, kleine aanpassingen, voortgangs gesprek met Gido
2017-11-20 | 3.5 | Pico tcp workshop
2017-11-21 | 4 | FO:Schermontwerpen gemaakt, TO: Concept
2017-11-22 | 5 | FO: SchermontwerpenTO: Requirements , State Machine Diagram
2017-11-23 | 4.5 | TO/FO nakijken, kleine aanpassingen gemaakt.
2017-11-28 | 1 | mailen en zo
2017-11-29 | 1.5 | Gesprek gido over FO, TO + voorbereiding
2017-11-30 | 2 | TO/FO aanpassingen gemaakt. verschil tussen realisatie en concept
2017-12-05 | 3 | Gesprek Hago, Solderen BLE
2017-12-08 | 5 | BLE uittesten en initialiseren
2017-12-12 | 5 | Inschrijven winnovation, afstandsensor lib proberen te maken
2017-12-13 | 5 | op school: afstand sensor werkend krijgen + data doorsturen via usart.3u thuis: opschonen code, laten voldoen aan code standaard, optimaliseren van send interval
2017-12-14 | 5.5 | sonar sensor lib maken, testen gebruik en bluetooth comunitie
2017-12-15 | 5.5 | sonar sensor Logica + omzetten naar stm32f10
2017-12-17 | 4 | sonar sensor logica
2017-12-19 | 7.5 | Sonar sensor logica, registreer toiletgebruik + Problemen sensor proberen te vinden.
2017-12-20 | 6 | sensor logica problemen opgelost, registreer toilet gebruik
2017-12-21 | 7 | sensor logica
2017-12-22 | 6 | bluetooth logica + sensor
2017-12-23 | 3 | testen sensor + doorsturen naar telefoon
2017-12-24 | 4 | werken aan sensor logica
2018-01-03 | 8.5 | sensor module + behuizing
2018-01-04 | 8 | powersaving mislukking
2018-01-05 | 8 | sensormodule funtionaliteiten combineren
2018-01-07 | 6 | sensormodulle werkend krijgen
2018-01-09 | 8 | sensormodule funtionaliteiten combineren
2018-01-10 | 8.5 | Sensormodule laatste hand
2018-01-11 | 7 | documentatie
2018-01-12 | 9 | documentatie + omzetten naar codestandaard
2018-01-13 | 7.5 | documentatie
totaal: | 177.5

## Eldin
Eldin Zenderink(63%)
Datum | Uren | Notitie
2017-11-13 | 3 | PVA v2.0 afgemaakt, definitief pva gemaakt, bestelling hardware
2017-11-14 | 3 | Inhoud FO, TO, Testverslag bepalen, Organisatie Drive voor Documentatie bijgewerkt
2017-11-15 | 5 | FO Use Case Diagram, User Stories & Casus
2017-11-16 | 5 | Netwerk Beheerder Afspraak, afronden Use Cases Diagram - Test Scenarios geschreven - toegevoegd aan FO - Code Standaard opgesteld
2017-11-17 | 3 | FO nagekeken, kleine aanpassingen, voortgangs gesprek met Gido
2017-11-20 | 4 | Scope FO geschreven & Workshop PicoTCP
2017-11-21 | 5 | Technisch Ontwerp Deployment Diagram & Database ontwerp gemaakt en beschreven
2017-11-22 | 3 | Technisch Ontwerp Deployment Diagram & Database ontwerp afgemaakt en TO doorgenomen
2017-11-23 | 4.5 | TO nakijken, aanpassingen activity diagram. Workshop ethiek
2017-11-28 | 1 | FO etc opstuur klaar maken
2017-11-29 | 1.5 | Voortgang gesprek, besproken wijziging FO/TO
2017-11-30 | 3 | FO aangepast, TO aangepast
2017-12-01 | 3 | BLE modules binnengekregen, gesoldeerd en poging tot aansturing gedaan
2017-12-05 | 3 | Gesprek Hago, Solderen BLE
2017-12-06 | 1 | ESP-01 uittesten
2017-12-07 | 1 | ESP-01 uittesten
2017-12-08 | 5 | BLE modules solderen, uitleg geven, uittesten
2017-12-12 | 6.5 | Backlog opstellen, multi usart library (af)maken en testen
2017-12-13 | 5 | Backlog opdelen, begin ESP <-> BLE communciatie
2017-12-14 | 5 | michiel geholpen met afstand sensor & ble op esp
2017-12-15 | 5.5 | beginsel ble esp afgerond en ble library voor stm begin
2017-12-17 | 6 | problemen met malloc oplossen en ble stm verder maken
2017-12-18 | 6 | problemen met malloc en ble stm verder maken
2017-12-19 | 6 | Battery measure library omzetten van STM32F0xx naar STM32F1xx, acknowledge on receive voor de ble library
2017-12-20 | 6 | MongoDB opzetten & esp 8266 ble testen
2017-12-21 | 7 | Ble library porten naar esp & ble modules gesoldeerd
2017-12-22 | 6 | Begin interface mongodb gemaakt, overstap van service mongodb, gesprek Gido, Gesprek Hago
2017-12-30 | 4 | PCB design gemaakt
2017-12-31 | 3 | Interface voor database gemaakt in Angular 5 (test kant)
2018-01-01 | 2 | Begin database connectie via ESP
2018-01-02 | 8.5 | helpen met ble afronden, connectie met database via ESP afgemaakt, ble van STM naar ESP geport
2018-01-03 | 7.5 | start programeren van Master Module (aka combineren van alle losse libraries voor de master)
2018-01-04 | 8 | herprogrameren master module vanwege memory leaks, helpen/meekijken met problemen sensor module
2018-01-05 | 6 | herprogrameren master module vanwege memory leaks, start eigen json library (omdat het kan)
2018-01-06 | 6 | verder met eigen json library (omdat het kan)
2018-01-07 | 4 | verder met eigen json library (omdat het kan)
2018-01-08 | 7 | memory leaks json library oplossen
2018-01-09 | 8.5 | alles combineren op master module, crashes oplossen, memory leaks oplossen
2018-01-10 | 7 | alles combineren op master module, crashes oplossen, memory leaks oplossen, meekijken naar sensor module, testen, alternatieve http methoden op esp proberen
2018-01-11 | 8 | alternatieve http methoden op esp proberen om memory leak op te lossen
2018-01-12 | 10 | esp code omzetten naar code standaard, commentaar, class diagram, database verantwoording, documentatie nakijken
2018-01-13 | 8 | Bug fixes na dat de code naar code standaard gewijzigd was, class diagram bijwerken, code testen, sensor module code bug fix, hardware testen
Totaal: | 210.5